ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образова­тельного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следую­щим направлениям:

* создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
* создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
* создание организационного обеспечения введения ФГОС;
* создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
* создание информационного обеспечения введения ФГОС;
* создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления мероприятий |  Сроки |  | Ожидаемые | результаты |  |
|  |  |  | Федеральный уровень | Региональный уровень | Уровень учре-дителя образо­вательной ор­ганизации | Институцио-нальный уровень (уро­вень образова­тельной орга­низации) |
|  |  |  |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Нормативное правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Создание Координационнойкомиссии - обеспечивающейкоординацию действий орга-нов управления образова-нием субъектов РФ, отвеча-ющего за информационное,научно-методическое, экс-пертное сопровождение про-цесса введения федеральногогосударственного образова-тельного стандарта до-школьного образования | ноябрь 2013 г. | Координацион­ная комиссия по дошкольному образованию при Минобрна-уки РФ | направление предложений по членам комис­сии, направле­ние их для уча­стия в заседа­ниях |  |  |
| 1.2. | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образо­вания. | ноябрь 2013 г. | Региональные команды по внедрению и разработке ос­новных образо­вательных про­грамм дошколь­ного образова­ния | Предложения по формированию региональных команд |  |  |
| 1.3 | Определение «Пилотных площадок» в субъектах Рос­сийской Федерации для вве­дения ФГОС дошкольного образования. | ноябрь 2013 г. | Перечень «Пи­лотных площа­док» | Перечень муни­ципалитетов в регионах, ини­циативно участ­вующих в пило­тировании вве­дения ФГОС ДО Определение стажировочных площадок по введению ФГОС | Перечень ДОО, инициативно вошедших в пилотный про­ект, учредителем которых явля­ется муниципа­литет.Обеспечение координации деятельности участников об­разовательных отношений, всех структур обра- | Создание си­стемы методиче­ской работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования Привлечение органов госу­дарственно-об­щественного управления к проектированию основной обра- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | зовательной организации по подготовке к введению и реа­лизации ФГОС дошкольного образования. Разработка и реализация мо­делей взаимо­действия до­школьной обра­зовательной организации с социальными партнерами. | зовательной программы до­школьного обра­зования.Создание усло­вий для участия педагогических работников в учебно-методи­ческих объеди­нениях системы образования. |
| 1.4. | Разработка методического письма Минобрнауки России с постатейными коммента­риями к ФГОС ДО. | ноябрь -декабрь 2013 г. | Методическое письмо Мино­брнауки России с постатейными комментариями к ФГОС ДО | Участие членов координацион­ной группы в разработке ме­тодических ре­комендаций | Распоряжение об ознакомлении с методическим письмом, адре­сованное ДОО, учредителем которых явля­ется муниципа­литет | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошколь­ного образова­ния |
| 1.5. | Мониторинг условий реали­зации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации | май-ноябрь 2014 г. | Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реали­зации ФГОС дошкольного образования в субъектах Рос­сийской Феде­рации. | Региональная программа раз­вития дошколь­ного образова­ния.Требования к условиям реали­зации ФГОС дошкольного образования в субъектах Рос­сийской Феде­рации | Муниципальные программы раз­вития дошколь­ного образова­ния | Создание усло­вий реализации ФГОС дошколь­ного образова­ния в субъектах Российской Фе­дерации |
| 1.6. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат­ного дошкольного образова­ния в условиях введения ФГОС дошкольного образо­вания | апрель2014г.апрель2015г. | Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на по­лучение обще­доступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введе­ния ФГОС до­школьного обра­зования.Результаты мо­ниторинга каче­ства исполнения субъектами РФ полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан. Реко­мендации по доработке нор­мативно-право­вых баз отдель­ных субъектов | Доработанные нормативно-правовые базы отдельных субъ­ектов РФ. Ре­зультаты мони­торинга эффек­тивности ис­пользования субвенций на местном уровне с точки зрения реализации прав граждан. Реко­мендации дора­ботке норма­тивно-правовых баз отдельных муниципальных районов (город­ских округов) | Доработанные нормативно-правовые базы отдельных му­ниципальных районов (город­ских округов) Нормативно -правовой акт, утверждающий значение финан­сового норма­тива на содер­жание имуще­ства. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | РФ.Доработанные методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на по­лучение обще­доступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |
| 1.7. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащен­ности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образо­вания | ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обу­чения и воспи­тания для орга­низации разви­вающей пред­метно-простран­ственной среды в Соответствии с требованиями ФГОС дошколь­ного образова­ния | Апробация ме­тодических ре­комендаций в пилотных пло­щадках.Учет методиче­ских рекоменда­ций при форми­ровании регио­нального бюд­жета на очеред­ной финансовый год | Учет методиче­ских рекоменда­ций при осна­щении образова­тельных органи­заций | Учет методиче­ских рекоменда­ций при разра­ботке основной образовательной программы до­школьного обра­зования образо­вательной орга­низации |
| 1.8. | Приказ «О создании органи­зационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» | декабрь 2013 г. | Приказ «О со­здании органи­зационно-управ­ленческих усло­вий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» | Подготовка предложений к проекту приказа «О создании организационно-управленческих условий внедре­ния ФГОС ДО в 2014 году» |  |  |
| 1.9 | Методические рекомендации по созданию на основе ФГОС ДО Основной образо­вательной программы до­школьного образования | февраль -декабрь , 2014 г. | Методические рекомендации по составлению основной обра­зовательной программы до­школьного обра­зования на ос­нове ФГОС до­школьного обра­зования и при­мерной ООП ДО | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций | Доведение ме­тодических ре­комендаций до дошкольных образовательных организаций |  |
| 1.10 | Ведение федерального ре­естра примерных образова­тельных программ, исполь­зуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образо­вания | постоянно | Федеральный реестр пример­ных образова­тельных про­грамм, исполь­зуемых в обра­зовательном процессе в соот­ветствии с ФГОС дошколь­ного образова­ния | Участие в экс­пертизе пример­ных образова­тельных про­грамм дошколь­ного образова­ния (в части учета регио­нальных, этно­культурных особенностей) |  | Использование примерных об­разовательных программ, нахо­дящихся в феде­ральном реестре, при разработке основных обра­зовательных программ до­школьного обра­зования |
| 1.11 | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | октябрь -ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации по развитию негосударствен­ного сектора в | Корректировка нормативно-правовой базы субъектов РФ по развитию него- | Создание усло­вий для развития негосударствен­ного сектора |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | дошкольном образовании | сударственного сектора в до­школьном обра­зовании |  |  |
| **2.** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 2.1 | Разработка программ по­вышения квалификации для руководящих и педаго­гических работников до­школьного образования. | июль 2014 г. | Программы повышения квалификации для руководя­щих и педаго­гических ра­ботников до­школьного об­разования | Участие в экс­пертизе про­грамм повыше­ния квалифика­ции для руко­водящих и пе­дагогических работников дошкольного образования |  |  |
| 2.2 | Разработка контента по­вышения квалификации для педагогов и руководя­щих работников дошколь­ного образования. | июль 2014 г. | Учебно-мето­дические и кон­трольные мате­риалы |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и пе­дагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | июль 2014 -2016 г. |  | План-график повышения квалификации для руководя­щих и педаго­гических ра­ботников до­школьного об­разования на уровне субъ­екта. | План-график повышения квалификации программ по­вышения ква­лификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне муни­ципалитета | Направление руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохожде­ния курсов по­вышения ква­лификации |
| 2.4 | Разработка методических рекомендаций по проведе­нию аттестации педагоги­ческих работников до­школьных организаций. | июль 2014 г. | Методические рекомендации по проведению аттестации пе­дагогических работников дошкольных организаций. | Организация проведения аттестации пе­дагогических работников в соответствии с методическими рекомендаци­ями |  |  |
| 2.5 | Регламент деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реали­зации ФГОС ДО в субъек­тах Российской Федерации. | март 2014 г. | Регламент дея­тельности ста­жировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Рос­сийской Феде­рации | Подготовка предложений к регламенту деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Рос­сийской Феде­рации |  |  |
| 2.6 | Научно-практические кон­ференции, педагогические чтения, семинары по про­блемам введения ФГОС ДО | в течение 2014 г. | Проведение межрегиональ­ных семинаров и всероссий­ской конферен­ции по вопро­сам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОСДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОСДО | Участие в се­минарах и кон­ференциях по вопросам вве­дения ФГОС ДО |
| 2.7 | Методическое обеспечение | 2014 г. | Список реко- |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** |
|  | стажировочных площадок |  | мендованной |  |  |  |
|  | по введению ФГОС ДО |  | литературы и |  |  |  |
|  |  |  | интернет - ре- |  |  |  |
|  |  |  | сурсы |  |  |  |
| **3** | **Обеспечения финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО** |
| 3.1 | Методические рекомен- | октябрь | Разработаны и | Методические | Методические | Разработка |
|  | дации по реализации пол- | 2013 г. | разосланы в | рекомендации | рекомендации | (внесение из- |
|  | номочий субъектов РФ по |  | субъекты РФ | федерального | регионального | менений) ло- |
|  | финансовому обеспече- |  | методические | уровня учтены | уровня учтены | кальных актов, |
|  | нию реализации прав |  | рекомендации | при разработке | при разработке | регламенти- |
|  | граждан на получение |  | по реализации | региональных | муниципаль- | рующих уста- |
|  | общедоступного и бес- |  | полномочий | нормативно- | ных норматив- | новление зара- |
|  | платного дошкольного |  | субъектов РФ | правовых баз | но-правовых | ботной платы |
|  | образования |  | по финансово- | субъектов РФ. | баз субъектов | работников |
|  |  |  | му обеспече- | Разработаны и | муниципаль- | образователь- |
|  |  |  | нию реализа- | разосланы в | ных районов | ной организа- |
|  |  |  | ции прав | муниципаль- | (городских | ции, в том |
|  |  |  | граждан на | ные районы | округов) | числе стиму- |
|  |  |  | получение об- | (городские | Порядок фор- | лирующих |
|  |  |  | щедоступного | округа) мето- | мирования | надбавок и |
|  |  |  | и бесплатного | дические ре- | муниципаль- | доплат, |
|  |  |  | дошкольного | комендации по | ного задания | порядка и |
|  |  |  | образования | финансовому | на реализацию | размеров пре- |
|  |  |  |  | обеспечению | программ до- | мирования. |
|  |  |  |  | оказания му- | школьного | Заключение |
|  |  |  |  | ниципальных | образования | дополнитель- |
|  |  |  |  | услуг в сфере | Разработка | ных соглаше- |
|  |  |  |  | дошкольного | порядка фор- | ний к трудо- |
|  |  |  |  | образования | мирования | вому договору |
|  |  |  |  | Рекомендации | стоимости | с педагогиче- |
|  |  |  |  | по введению | услуги по ухо- | скими работ- |
|  |  |  |  | новой системы | ду и присмот- | никами. |
|  |  |  |  | оплаты труда, | РУ | Установление |
|  |  |  |  | направленной | Положение о | за счет |
|  |  |  |  | на повышение | новой системе | средств, полу- |
|  |  |  |  | качества до- | оплаты труда, | ченных от |
|  |  |  |  | школьного | направленной | приносящей |
|  |  | V |  | образования | на повышение | доход деятель- |
|  |  |  |  |  | качества до- | ности, различ- |
|  |  |  |  |  | школьного | ных видов ма- |
|  |  |  |  |  | образования | териальной |
|  |  |  |  |  |  | поддержки |
|  |  |  |  |  |  | участников |
|  |  |  |  |  |  | образователь- |
|  |  |  |  |  |  | ных отноше- |
|  |  |  |  |  |  | ний. |
| 3.2. | Разработка методических | октябрь | Методические | Учет методи- | Учет методи- |  |
|  | рекомендаций по реали- | 2013 г. | рекомендации | ческих реко- | ческих реко- |  |
|  | зации полномочий субъ- |  | по реализации | мендаций при | мендаций при |  |
|  | ектов РФ по финансовому |  | полномочий | формировании | определении |  |
|  | обеспечению реализации |  | субъектов РФ | региональных | размера роди- |  |
|  | прав граждан на получе- |  | по финансово- | бюджетов на | тельской пла- |  |
|  | ние общедоступного и |  | му обеспече- | очередной фи- | ты и затрат на |  |
|  | бесплатного дошкольного |  | нию реализа- | нансовый год | реализацию |  |
|  | образования |  | ции прав |  | муниципаль- |  |
|  |  |  | граждан на |  | ных полномо- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | получение об- |  | чий в области |  |
|  |  |  | щедоступного |  | дошкольного |  |
|  |  |  | и бесплатного |  | образования |  |
|  |  |  | дошкольного |  |  |  |
|  |  |  | образования |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка предложений | декабрь | Предложения в |  | Сдерживание | Минимизация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | по внесению изменений в Налоговый Кодекс в части льгот по налогообложе­нию НДС услуг по при­смотру и уходы, а также 0 ставки налога на прибыль для организаций, осу­ществляющих образова­тельную деятельность по реализации основных об­щеобразовательных про­грамм дошкольного обра­зования | 2013 г. | Налоговый Кодекс, в ОКЭД, ин­струкции по ведению бух­галтерского учета услуг по присмотру и уходу | - | роста роди­тельской пла­ты за присмотр и уход | рисков и штрафов за неправильное ведение бух­галтерской отчетности |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций по оказа­нию платных дополни­тельных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образо­вательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | март 2014 г. | Методические рекомендаций по оказанию платных до­полнительных образователь­ных услуг в организациях, осуществляю­щих образова­тельную дея­тельность по реализации основных об­щеобразова­тельных про­грамм до­школьного образования в условиях вве­дения ФГОС | Учет методи­ческих реко­мендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодатель­ства в сфере образования | Организация предоставле­ния дополни­тельных обра­зовательных услуг органи­зациями, реа­лизующими программы дошкольного образования | Предоставле­ние дополни­тельных обра­зовательных услуг органи­зациями, реа­лизующими программы дошкольного образования |
| **4** | **Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС** |  |
| 4.1. | Организация обществен­ных обсуждений по реа­лизации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | май-декабрь 2014 г. | Проведение межрегио­нальных семи­наров и все­российской конференции по реализации ФГОС до­школьного образования | Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС до­школьного образования | Проведение семинаров и конференций по реализации ФГОС до­школьного образования | Проведение педагогиче­ских советов и др. мероприя­тий в ДОО по реализации ФГОС до­школьного образования |
| 4.2. | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС до­школьного образования | сентябрь 2013 - де­кабрь 2015 г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе элек­тронных, о ходе реализа­ции ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе элек­тронных, о ходе реализа­ции ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе элек­тронных, о ходе реализа­ции ФГОС ДО |  |